## 4 维度 12 指标
维度 | 权重 | 指标 | 保守可达措辞 (一定能实现) | Implementation Path | Sprint | 落地状态
一 客户画像 | 35% | 1.1 数据整合一致性 | AI 画像 vs CRM 主键 (统社) 匹配率 > 95% · 字段比对自动发现矛盾 (财报 vs 工商 / 注册资本 vs 实缴) · Sprint 6 接 CRM Mock 后跑 baseline 公布 | agent_channel/crm_match.py (新建 · ~200 lines · 主键统社精匹配 + Levenshtein 模糊) + truth_fill.py 内源 KB | Sprint 6 D1 (~1d) | 🟦 Sprint 路线
一 客户画像 | 35% | 1.2 标签提取深度 | evidence 可追溯率 100% + 标签准确率 ≥ 80% · 风险点 / 担保类型 / 行业 自动抽 · Sprint 6 跑 evaluation runner 后公布真值 | BE12 personal_insight.py evidence_chain (Sprint 3 ship) + evaluation/agent1_personal_insight.yaml runner | Sprint 6 D2 (~1d) | 🟨 部分 ship
一 客户画像 | 35% | 1.3 需求预测精准度 | Agent1 lookalike Top10 推荐 · 每条 4 维度证据链 (industry / scale / region / signal) + 后端 confidence pill · Sprint 5+ D1-2 fixed Top10 + 调优 | agent_channel/candidate_evidence_scorer.py (Sprint 3 ship · BE1 candidate_evidence_scorer 4 维度) + UI Top10 fixed slice | Sprint 5+ D1-2 (~3-4h) | 🟨 部分 ship
二 产品适配 | 25% | 2.1 适配逻辑合理性 | BE12 LLM grounded product_fit + fit_reasons + miss_reasons + 5-10 类细分场景话术 + 资产配置金字塔 (产品 → 风险等级 → 客群 静态映射) | agent_channel/personal_insight.py product_fit (Sprint 3 ship) + 千人千面 5-10 类细分 + 金字塔 mapping table | Sprint 6 D3-D4 (~2-3d) | 🟨 部分 ship
二 产品适配 | 25% | 2.2 合规红线控制 | Agent3 红线 + Agent5 政策对比 + decision_ledger 上链 · 三重 enforce · 错误率 0 (test verify · production live) | agent_credit/decision_engine.py 红线 + agent_compliance/scan_engine.py 政策矩阵 + shared/decision_ledger/ BE7 (Sprint 1+3 ship) | Sprint 1+3 ship ✅ | 🟩 ✅ Production
三 经营策略 | 20% | 3.1 策略方案可执行性 | LLM grounded talking_points 4 段 (opener + key_messages + objection + closing) + 5-10 类细分场景 + 对照测试 (LLM grounded vs 规则模板) 5-10 case | BE12 personal_insight.py talking_points (Sprint 3 ship) + 千人千面 + 对照模拟 5-10 case | Sprint 6 D5 (~1d) | 🟨 部分 ship
三 经营策略 | 20% | 3.2 决策建议可执行 | Agent3 决策建议 (通过/拒绝/补件 + 额度/期限/利率) + 红线 + 回写 Agent6 闭环 · 决策上链 ledger evidence · Sprint 6+ 营销活动闭环 (远期) | agent_credit/decision_engine.py + 回写 endpoint POST /api/report/v16/inject (Sprint 5+ D5 实施) | Sprint 5+ D5 (~3h) 回写 · Sprint 6+ 营销 (远期) | 🟨 部分 ship
四 技术性能 | 20% | 4.1 响应延迟 | BE12 latency_ms 端到端 P50 ≤ 5s · P95 ≤ 12s · Sprint 5+ D4 压测后基于真值公布 SLA · 简单查询 ≤ 5s · 复杂多 Agent 链路 ≤ 12s | BE12 latency_ms 字段 (Sprint 3 ship) + scripts/perf/be12_load.py (locust/k6 · Sprint 5+ D4 实施 · ~1-2d) | Sprint 5+ D4 (~1-2d) | 🟨 部分 ship
四 技术性能 | 20% | 4.2 抗幻觉能力 | Evidence-First Protocol (3 阶段证据汇集→grounded→自审) + Truth-First (Python 计算优先 · LLM 不算确定性) + QC blocker placeholder_guard '未能自动填写' 三重防 | section_generator.py Evidence-First + truth_fill.py Truth-First + quality_scorer.py QC (Sprint 1 ship · production live) | Sprint 1 ship ✅ | 🟩 ✅ Production
四 技术性能 | 20% | 4.3 数据脱敏合规 | PII hash subject_id (16-hex prefix · 统社 / 身份证号禁明文) + decision_ledger 上链 + ECS 私有化部署 + PIPL 境内 LLM (DeepSeek + DashScope · 无 OpenAI 跨境) + 永不 multi-tenant | shared/personal_profile.py PII + shared/decision_ledger/hashing.py + shared/llm_caller/retry.py:DEFAULT_FALLBACK_CHAIN (Sprint 1+3 ship) | Sprint 1+3 ship ✅ | 🟩 ✅ Production

## 加分项 5 项
# | 优势 | 我们 evidence (production live) | 客户感知差异化 | 竞品对照
A | 多 Agent 编排 (Agent6 → Agent3 → Agent5 链路) | data/mock/handoff/*.json + agent_credit/handoff_section_supplement.py (Sprint 3 ship) | 跨 Agent 决策追溯 · 银行客户可看一笔授信从材料 → 报告 → 决策 → 合规对比 全链路 | 壹账通 / 同盾 单 Agent 单点能力 · 无跨 Agent 编排
B | 4+1 角色 row-level/action gate | auth_service/rbac.py:ACCESS_V2 (5×6×5 真 RBAC enforce · Sprint 3 ship) | 5 用户 (王哲/李华/周敏/陈凯/刘野) × 6 Agent 真权限 · RM 不可调风控 · 合规官不可改授信 · 永不 multi-tenant | 百融 / FICO B2B 模型 · 通常单租户 · 我们 4+1 角色细分
C | Evidence-First + Truth-First 双重防幻觉 | section_generator.py Evidence-First 三阶段 + truth_fill.py Truth-First (Python 计算优先) + CLAUDE.md §3.1 (Sprint 1 ship) | 比单 RAG 更严格 · 字段填不了标 '未能自动填写' · 比编一个准的更有价值 | 壹账通 RAG 单 Eval · 无 Truth-First Python 计算硬隔离
D | 决策上链审计 (banker-grade ledger) | shared/decision_ledger/ sqlite + subject_id PII hash + jurisdiction enum + 4 retention class (Sprint 3 BE7 ship) | 监管审计 ready · 银保监审查任意一笔决策回溯到 evidence chain · 跨 Agent decision 全有 trail | FICO Falcon 决策黑盒 · 我们决策可审计回溯
E | PIPL 境内 LLM + 私有化 + 永不 multi-tenant | shared/llm_caller/retry.py:DEFAULT_FALLBACK_CHAIN = ('deepseek', 'dashscope') 全境内 + ECS 私有化部署 + Q-052 决议永不 multi-tenant | 银行 PIPL 跨境数据合规 · 数据不出境 · 客户数据物理隔离 · audit log 含 region 字段 | Moody's / FICO 海外 SaaS · 我们境内 + 私有化 ready

## Sprint 路线图
Sprint | 时间窗 | 对应指标 | Deliverable | 工作量估
Sprint 5+ D1-D2 | 2026-05 第 2 周 | 1.3 需求预测 | Agent1 fixed Top10 + 后端 confidence 调优 + UI confidence pill | ~3-4h
Sprint 5+ D4 | 2026-05 第 2 周 | 4.1 响应延迟 | P50/P95 压测脚本 (locust/k6) + 真值 SLA 公布 | ~1-2d
Sprint 5+ D5 | 2026-05 第 2 周 | 3.2 任务拆解 | 回写 endpoint POST /api/report/v16/inject + ledger 上链 | ~3h
Sprint 6 D1 | 2026-05 第 3 周 | 1.1 数据整合 | agent_channel/crm_match.py + CRM Mock 接 + 字段比对 | ~1d
Sprint 6 D2 | 2026-05 第 3 周 | 1.2 标签提取 | evaluation runner 跑 baseline + 公布准确率真值 | ~1d
Sprint 6 D3 | 2026-05 第 3 周 | 2.1 适配逻辑 / 3.1 策略 | 千人千面 5-10 类细分场景话术库 | ~1-2d
Sprint 6 D4 | 2026-05 第 3 周 | 2.1 资产配置 | 金字塔静态映射表 (产品 → 风险等级 → 客群) | ~1d
Sprint 6 D5 | 2026-05 第 3 周 | 3.1 对照测试 | 对照模拟 5-10 case (LLM grounded vs 规则模板) | ~1d
Sprint 6+ 远期 | 2026-06+ | 3.2 营销闭环 | Agent3 决策 → CRM 回写 → 营销活动 → ROI 闭环 (远期) | ~5d+

## 落地 evidence
类别 | 文件路径 | Line | 用途 | Sprint 归属
BE1 候选评分 | agent_channel/candidate_evidence_scorer.py | 1-300 | BE1 4 维度证据链 (industry/scale/region/signal) | Sprint 3 ship ✅
BE12 个人画像 | agent_channel/personal_insight.py | 1-500 | BE12 product_fit + talking_points + PII redact | Sprint 3 ship ✅
Agent3 决策 | agent_credit/decision_engine.py | 1-400 | 红线 + 评分 + 决策建议 | Sprint 3 ship ✅
Agent5 合规 | agent_compliance/scan_engine.py | 1-350 | 政策对比 + MatrixView 矩阵扫描 | Sprint 3 ship ✅
Agent6 v16 | v16_pipeline.py | 1-200 | classifier→generator→QC gate 主管线 | v16 ship ✅
Truth-First 预填 | truth_fill.py | 1-300 | 确定性预填层 prefill_labeled_fields_from_kb | Sprint 1 ship ✅
Evidence-First | section_generator.py | 1-400 | 3 阶段 证据汇集 → grounded → 自审 | Sprint 1 ship ✅
QC blocker | quality_scorer.py | 1-250 | 9 维度评分 + placeholder_guard '未能自动填写' | Sprint 1 ship ✅
decision ledger | shared/decision_ledger/ | 1-500 | BE7 sqlite + PII hash + jurisdiction enum + 4 retention | Sprint 3 BE7 ship ✅
RBAC enforce | auth_service/rbac.py:ACCESS_V2 | 1-200 | 5×6×5 row-level/action gate | Sprint 3 ship ✅
PIPL fallback | shared/llm_caller/retry.py | DEFAULT_FALLBACK_CHAIN | DeepSeek + DashScope 全境内 | Sprint 1+3 ship ✅
Multi-Agent | data/mock/handoff/*.json + agent_credit/handoff_section_supplement.py | 1-300 | Agent6→Agent3→Agent5 跨 Agent 编排链路 | Sprint 3 ship ✅
CRM 接入 (待) | agent_channel/crm_match.py | TBD | Sprint 6 D1 实施 · 主键统社 + Levenshtein | Sprint 6 D1 路线
压测 (待) | scripts/perf/be12_load.py | TBD | Sprint 5+ D4 实施 · locust/k6 P50/P95 | Sprint 5+ D4 路线
回写 endpoint (待) | agent_report/api.py POST /v16/inject | TBD | Sprint 5+ D5 实施 · Agent3 → Agent6 闭环 | Sprint 5+ D5 路线